## Sheet1
한국언어과학회(KALS) 연간 계획 (2019년)
*논문 투고 마감 1개월 전 공지
항 목 |  |  | 일 정
|  |  | 12월(18) | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월
학회주요회의일정 |  | 총회(임시총회 포함) | bar: 2월; 8월
|  | 상임이사회 | ● | bar: 2월; 4월; 7월; 10월; 12월
긴급 상임이사회 개최(12월 21일), (1월) | bar: 1월; 6월; 9월
전체이사회 | bar: 2월; 8월
|  | 위원회 회의(학술상 및 연구회지원사업)등 | ● | bar: 2월; 6월; 8월
2020 회장단 학회업무 인수인계 | bar: 12월
학술대회 | 겨울 | 학술대회지원 사업신청(부산대) | bar: 1월 to 12월
call for papers (1월 5일) | bar: 1월 to 12월
가제목 신청(1월15일) | bar: 1월 to 12월
초록 및 요지 제출 (2월 11일) | bar: 1월 to 12월
편집(2월 12~13) -만수사 | bar: 1월 to 12월
겨울학회 개최 2월 22일 | bar: 1월 to 12월
학술대회 결과보고서 작성/제출(2월 마지막주) | bar: 1월 to 12월
| 여름 | 학술대회지원 사업신청(부산대) | bar: 5월 to 6월
call for papers | bar: 5월 to 7월
가제목 신청(5월) | bar: 4월 to 5월
초록 및 요지 제출 (8월) | bar: 8월
편집(8월) -만수사 | bar: 8월
겨울학회 개최 8월 | bar: 8월
학술대회 결과보고서 작성/제출(8월) | bar: 8월
학술지 발간 | 26-1 | 논문투고 안내 메일 발송 (12월1일) | ●
|  | 논문투고 마감(12월31일) | ●
논문심사 진행 (1월 1~25일) | bar: 1월 to 12월
논문 확정 및 편집 (1월 26일~2월) | bar: 1월 to 12월
학회지 발행 (2월28일) | bar: 1월 to 12월
| 26-2 | 논문투고 안내 메일 발송 (3월1일) | bar: 3월
논문투고 마감(3월31일) | bar: 3월
논문심사 진행 (4월 1~25일) | bar: 4월
논문확정 및 편집 (4월 26일~5월) | bar: 5월
학회지 발행 (5월31일) | bar: 5월
| 26-3 | 논문투고 안내 메일 발송 (6월1일) | bar: 1월 to 12월
논문투고 마감(6월31일) | bar: 1월 to 12월
논문심사 진행 (7월 1~25일) | bar: 1월 to 12월
논문확정 및 편집 (7월 26일~8월) | bar: 1월 to 12월
학회지 발행 (8월31일) | bar: 1월 to 12월
| 26-4 | 논문투고 안내 메일 발송 (9월1일) | bar: 9월
논문투고 마감(9월31일) | bar: 9월
논문심사 진행 (10월 1~25일) | bar: 10월
논문확정 및 편집 (10월 26일~5월) | bar: 11월
학회지 발행 (11월30일) | bar: 11월
한국연구재단 관련 TFT |  | 학회지 지원사업 결과보고 제출(2월) | bar: 1월 to 2월
학술대회 지원사업 지원 (여름/겨울) | bar: 2월 to 4월; 7월 to 8월
|  | 학회칙, 규정 수정.보완 | ● | bar: 1월
● | bar: 1월
홈피관련 |  | 학회 홈페이지 점검 | ● | bar: 1월 to 12월
겨울/여름 학술대회 call for papers | bar: 1월 to 12월
학술지 출판 일정 및 진행 | bar: 1월 to 12월
학회 연구활동 동정 | bar: 1월 to 12월
회원동정 | bar: 1월 to 12월